## Hoja1
CRONOGRAMA PROYECTO TELE CARE (SOFTWARE III)
TRABAJOS | FECHA DE INICIO | DURACION | FECHA TERMINAR | TAREAS
TAREA 01 | 2013-08-05 | 5 | 2013-08-09 | definicion de: vision, glosario, contextualizacion
TAREA 02 | 2013-08-09 | 5 | 2013-08-13 | modelo de dominion; risk list;
TAREA 03 | 2013-08-13 | 20 | 2013-09-01 | levantamiento de requisitos , use case model, prototipo (FASE INICIAL)
TAREA 04 | 2013-09-01 | 1 | 2013-09-02 | ENTREGA DE PRIMERA FASE
TAREA 05 | 2013-09-03 | 10 | 2013-09-12 | Estudio de factibilidad del proyecto ( incluye estimación de tamaños, costos y esfuerzos)
TAREA 06 | 2013-09-12 | 10 | 2013-09-21 | Modelos de Análisis & Diseño; Modelo de implementación
TAREA 07 | 2013-09-22 | 10 | 2013-10-01 | Estudio y selección de plataformas, ambientes y frameworks de desarrollo; Especificación del Ambiente de desarrollo
TAREA 08 | 2013-10-01 | 10 | 2013-10-09 | SCM plan
TAREA 09 | 2013-10-05 | 8 | 2013-10-12 | Plan de SQA enmarcado dentro de un modelo de calidad de software (CMMI o similares)
TAREA 10 | 2013-09-03 | 40 | 2013-10-10 | Segundo Prototipo funcional del software
TAREA 11 | 2013-10-03 | 10 | 2013-10-13 | Evaluación del avance del proyecto según las métricas definidas
TAREA 12 | 2013-10-13 | 1 | 2013-10-14 | ENTREGA DE SEGUNDA FASE
TAREA 13 | 2013-10-14 | 10 | 2013-10-23 | Plan de integración del software(con su correspondiente conjunto de pruebas de integración)
TAREA 14 | 2013-10-23 | 5 | 2013-10-27 | Definición y validación de reglas de implementación
TAREA 15 | 2013-10-20 | 10 | 2013-10-29 | Trazabilidad de artefactos implementados con respecto a modelos de dominio y análisis/diseño
TAREA 16 | 2013-10-15 | 26 | 2013-11-09 | Tercer prototipo del software (funcional)
TAREA 17 | 2013-10-20 | 10 | 2013-10-29 | Resultados Análisis de código
TAREA 18 | 2013-11-01 | 10 | 2013-11-09 | Modelo de pruebas (plan de pruebas, casos de pruebas, automatización de pruebas, test logs, corrección de defectos)
TAREA 19 | 2013-10-14 | 5 | 2013-10-18 | Definición de plataformas tecnológicas para ejecutar pruebas
TAREA 20 | 2013-11-05 | 2 | 2013-11-06 | Resultados evaluación cliente final
TAREA 21 | 2013-11-06 | 5 | 2013-11-10 | Uso de documentación (a nivel de código y a nivel de proyecto)
TAREA 22 | 2013-11-10 | 1 | 2013-11-11 | ENTREGA DE TERCERA FASE
TAREA 23 | 2013-11-12 | 11 | 2013-11-23 | Correccion, pruebas y mejoras finales
TAREA 24 | 2013-11-23 | 1 | 2013-11-24 | ENTREGA FINAL